炭质板岩地区隧道施工技术

彭泽波

中铁十六局集团有限公司    北京  100018

- 摘要：结合在建的广昆铁路炭质板岩地区隧道施工，着重介绍了炭质板岩隧道施工中开挖、支护及施工安全的技术措施、工程效果与体会。

- 关键词：隧道；炭质板岩；遇水软化；施工技术

Tunnel Construction Technology in Carbonaceous Slate Area/ PENG Ze-bo

Abstract: The paper emphatically introduced the technical measures, engineering effect and the construction experience in excavation, supporting and construction safety with the case of tunnel construction for under-construction Guangkun Railway in carbonaceous slate area.

Key Words: tunnel; carbonaceous slate; water-expanding; construction technology

- 0引言

广昆铁路第三标段安禄隧道、吴家村隧道、安丰隧道、罗鸣村隧道洞身穿越地层主要为前震旦系昆阳群地层，以炭质板岩、泥质板岩和砂质板岩为主要岩性，该区域位于云南省安宁市境内，起止里程：DK997+460～DK1015+305，穿越区域长17.85km。属低山丘陵区，地势起伏相对较大，地表水系发育，植被发育、地下水丰富。断裂构造发育，以罗次—易门断层为代表的多条区域性大断裂，断裂两侧地层产状紊乱，小断层及构造节理发育，浅埋部位炭质板岩受构造活动影响岩体极为破碎，隧道开挖后围岩稳定性极差，易产生收敛变形，在地下水的作用下，围岩遇水软化成稀泥状，严重影响施工安全、质量、进度，隧道施工中有发生坍塌、突泥突水的危险性。

结合安禄隧道1号斜井、罗鸣村隧道的施工技术进行应用研究，并将成果应用于工程施工。

- 安禄隧道1号斜井施工技术

- 1.1工程概况

安禄隧道1号斜井全长1580m，设计纵坡12‰，开挖净空断面为33m2。斜井下穿温水塘富水区山谷，预计涌水量40000m3/d。岩层主要为炭质板岩，变余泥质结构，差异风化严重，炭质作用较强，质软，呈石煤状，松散，局部呈鳞片状，整体结构破碎。掌子面常有股水，围岩遇水软化，自稳能力差，围岩收敛变形大，易形成坍塌。

- 1.2施工要点

采用“微台阶预留核心土法”施工，加强初期支护。拱部及边墙均采取小导管超前支护及注浆加固措施，二衬紧跟，与掌子面距离不超过30m，及时进行洞内积水抽排。

- 1.3技术特点

（1）拱部微台阶预留核心土开挖断面小，施作快，能及时进行初支加固。

（2）采取超前小导管注浆方式对拱部及边墙围岩进行加固，提高了岩体的整体性。

（3）采用锁脚锚管注浆加固，防止下导坑开挖中发生拱部钢架沉降、下陷、掉拱现象。

（4）及时进行洞内积水抽排，不让积水浸泡拱墙围岩。

（5）仰拱及二衬必须紧跟施作，及时使仰拱钢架与拱墙钢架形成闭合环，共同受力。

- 1.4施工步骤

（1）施作拱部φ60mm(或φ42mm)超前小导管注浆支护。

（2）上部弧形导坑环向开挖，并及时施作拱部初期支护，开挖循环进尺以支护一榀钢架为限（0.6~0.8m）；

（3）施作边墙超前支护及注浆，边墙开挖并施作墙部初期支护。循环进尺以不超过两榀钢架间距为限（1.2~1.6m），左、右侧边墙分次开挖。

（4）仰拱开挖，并及时进行仰拱混凝土浇筑。仰拱与掌子面距离一般不超过15m。

（5）及时施作二次衬砌，二次衬砌与掌子面距离一般不超过30m。

- 罗鸣村隧道施工技术

- 2.1工程概况

罗鸣村隧道全长1040m，为双线隧道，开挖断面积128~138m2，为浅埋隧道，炭质板岩，全风化~强风化、围岩破碎、地下水偏少，大部份为Ⅴ级围岩。

- 2.2施工要点

主要采用“铁路大断面隧道三台阶七步流水作业法”施工。它是以弧形导坑开挖留核心土为基本模式，分上、中、下3个台阶7个开挖面，各部位的开挖与支护沿隧道纵向错开，平行推进的隧道施工方法。

采用三台阶七步开挖法施工应尽量缩短台阶长度，确保初期支护尽快闭合成环，仰拱和拱墙衬砌及时跟进，尽早形成稳定的支护体系。其次，加强初支钢架锁脚锚杆的施作，锁脚锚杆一般采用注浆小导管。

- 2.3技术特点

（1）施工空间大，方便机械化施工，可以多作业面平行作业。部分软岩或土质地段可以采用挖掘机直接开挖，局部辅以弱爆破，工效较高。

（2）在地质条件发生变化时，便于灵活、及时地转换施工工序，调整施工方法。

（3）适应不同跨度和多种断面形式，初期支护工序操作便捷。

（4）在台阶法开挖的基础上，预留核心土，左右错开开挖，利于开挖工作面稳定。

（5）当围岩变形较大或突变时, 在保证安全和满足净空要求的前提下，可尽快调整闭合时间。

- 2.4施工步骤

（1）视围岩情况及覆盖层情况施作大管棚、中管棚、或是超前小导管、超前锚杆等超前支护及注浆。

（2）上部弧形导坑环向开挖，并及时施作拱部初期支护，开挖循环进尺以支护一榀钢架为限（0.6~1.0m）。

（3）中、下台阶左右错开开挖，并施作墙部初期支护，循环进尺以不超过两榀钢架间距为限（1.2~2.0m），左、右侧台阶错开2～3m。

（4）中心预留核心土开挖，隧底开挖，施作隧底初期支护。

（5）及时施作二次衬砌，二次衬砌与掌子面距离一般不超过60m。

- 施工安全技术措施

- 3.1超前地质预报

炭质岩地区隧道施工超前地质预报须按综合地质预报与常规地质预报相结合的原则进行。综合预报手段有TSP203、地质雷达、红外探水等，常规地质预报一般为超前探孔、掌子面地质素描。

TSP203有效探测深度为100～150m，地质雷达、红外探水的有效探测深度为20～30m。通过综合地质预报，可以探测前方围岩完整性，断层破碎带的位置、宽度，地下水赋存状况，岩溶及溶蚀裂隙的探测以及不同岩性分界面的探测。

当采用TSP203预报时，可参照下列原则进行分析判断：

（1）正反射振幅表明为刚性岩层，负反射振幅指向软弱岩层；

（2）若S波反射比P波强，则表明岩层饱含水；

（3）Vp/Vs增加或泊松比δ突然增大，常有流体的存在；

（4）若Vp下降，则表明裂隙密度或孔隙度增加。

通过超前探孔可以直接探测前方围岩整体性程度、地下水状况、有无瓦斯突出可能性等。

掌子面地质素描是根据掌子面围岩的产状、地下水情况的观察来判断前方有无突水、突泥等可能。

- 3.2围岩变形监控量测

炭质板岩隧道施工，监控量测工作必须紧跟开挖、支护作业。量测项目包括：（1）洞内、外观察；（2）二次衬砌前净空变化；（3）拱顶下沉；（4）地表下沉；（5）沉降缝两侧底板不均匀沉降等。

当量测发现净空发生突变时，必须及时采取加强支护措施。常用的加强支护措施有型钢纵向横向临时支撑、小导管注浆加固、型钢套拱加强支护、型钢钢带加强支护、及时进行二衬支护等。

- 3.3施工通风

本地区炭质板岩隧道为低瓦斯工区，为有效保证隧道施工安全，须加强洞内通风，确保洞内空气质量，施工过程中每天至少进行两次瓦斯监测。

- 3.4施工安全和事故预防及处理

（1）施工作业及管理人员进行安全技术培训。爆破、电工、瓦斯检测等特种作业人员必须持证上岗。

（2）做好应急救援物资准备。洞内配置好灭火器、救生绳、救生圈、救生箱、逃生指示灯、布设好救生管道等。

（3）做好隧道施工综合排水系统。根据设计涌水量，设置分级排水泵站，排水泵站要具备一定的抗冲击能力。

（4）做好隧道堵水注浆准备。隧道防排水工作要遵循“以排为主、堵排结合、因地制宜、综合治理”的原则，施工过程中遇到集中出水点可进行超前帷幕注浆或径向注浆堵水处理。

- 结语

炭质板岩隧道施工要遵循“先超前、后开挖、短进尺、弱爆破、快封闭、早成环、二衬紧跟”的原则，斜井或小断面采用“微台阶预留核心土法”施工，大断面双线隧道采用“三台阶七步流水作业法”施工，以加强超前和初期支护，缩短施工安全距离的措施为核心。以超前地质预测预报和围岩变形监控量测为指导，做好防突泥突水、防坍方和防瓦斯的应急准备工作。

实践证明，本技术较好地解决了炭质板岩地区隧道施工安全和进度问题，在同类型地质条件下隧道施工中具有较好的推广应用价值。

参考文献：

1 赵华峰，彭彬，铁路大断面隧道三台阶七步开挖法施工作业指南[M].北京： 中国铁道出版社，2007.

作者简介：彭泽波，男，(1971－)，贵州、天柱人，高级工程师，从事线路、桥梁、遂道施工技术，

通信地址：云南省安宁市温泉镇云涛大酒店中铁十六局集团广昆铁路工程指挥部

传    真：0871-8632766

电    话：15887275571

邮    编：650307

e-mail:zjcxpzb@sina.com